## 项目完成情况
镁印制版下单系统 - 项目完成情况总览
统计时间：2026年6月13日 ¦ 总模块：20个 ¦ 已完成：18个 ¦ 进行中：0个 ¦ 待开始：2个
模块/功能 | 状态 | 完成时间 | 负责人 | 备注
用户认证体系（登录/注册/权限） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 手机号登录，四层角色权限
客户下单流程（单页/分步） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 支持快速下单和分步下单
PDF红框智能识别 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 自动检测内容框尺寸
订单状态流转与追踪 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 6步进度条可视化
拼版工具（单订单/跨订单） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 4种算法，版类效果预览
生产看板与工厂管理 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 工厂状态、设备监控
对账单与信用额度 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 月度对账、额度管理
阿里云OSS文件存储 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 私有Bucket，签名URL访问，100G/年
商户端订单详情页优化 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 移除操作面板，丰富内容
客户投诉功能 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 客户提交投诉，支持描述+图片
SSL证书申请 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 运维 | SSL证书已申请
规格组特殊要求备注 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 每个规格组独立备注
规格组缩放比例设置 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 支持99.75%缩放补偿
红框尺寸修改功能 | ✔ 已完成 | 2026-06-06 | 开发团队 | 商户后台可修改红框尺寸
红框尺寸前端修改交互优化 | ✔ 已完成 | 2026-06-07 | 开发团队 | 下单页Canvas交互+版类效果预览
商户端投诉管理 | ✔ 已完成 | 2026-06-09 | 开发团队 | 投诉列表+详情处理完整实现
域名备案 | ✔ 已通过 | 2026-06-08 | 运维 | 已上线 www.zhibanhome.com
PostgreSQL数据库迁移 | ✔ 已完成 | 2026-06-13 | 开发/运维 | SQLite迁移到PostgreSQL，数据一致性验证通过
Gunicorn+Nginx生产部署 | ✔ 已完成 | 2026-06-13 | 运维 | systemd服务配置，生产环境稳定运行
服务器安全加固 | ✔ 已完成 | 2026-06-13 | 运维 | 防火墙、SSH、安全组、HTTPS全链路加固
性能测试 | ⏳ 待开始 | 预计6月16-18日 | 开发/测试 | 并发压力测试、响应时间、数据库性能基准
核心功能二次深化开发 | ⏳ 待开始 | 预计6月19-25日 | 开发团队 | 红框识别、拼版算法、下单流程等核心功能深化
说明：✔ 已完成 ¦ 🔄 进行中 ¦ ⏸ 等待审核 ¦ ⏳ 待开始 ¦ 📋 规划中

## 部署时间线
镁印制版下单系统 - 平台部署及上线冲刺计划表
冲刺周期：2026年6月15日 - 6月30日（2周） ¦ 目标：6月30日正式交付客户使用
阶段 | 日期 | 任务 | 产出物 | 负责人 | 备注
第1阶段 计划确认 | 6月15日 (周一) | • 上线前冲刺计划最终确认 • 生产环境状态检查 • 安全加固复核 • 性能测试方案制定 | 冲刺计划表 环境确认单 | 项目经理/运维 | 明确验收标准与上线检查清单
第2阶段 性能测试 | 6月16-17日 (周二-周三) | • 核心流程并发压力测试 • 响应时间与吞吐量测试 • 数据库查询性能基准 • 文件上传/下载性能测试 | 性能测试报告 瓶颈清单 | 开发/测试 | 模拟真实生产负载
第3阶段 性能优化 | 6月18-19日 (周四-周五) | • 慢查询优化与索引补充 • 代码热点优化 • 缓存策略评估与实施 • 修复性能问题并回归验证 | 优化报告 回归测试结果 | 开发 | 优先处理阻断性性能问题
第4阶段 核心功能深化 | 6月20-23日 (周六-周二) | • PDF红框识别准确率二次优化 • 拼版算法利用率与边界场景深化 • 下单流程异常处理与体验优化 • 商户端关键交互优化 | 功能深化清单 测试报告 | 开发团队 | 聚焦核心制版业务场景
第5阶段 集成回归 | 6月24-25日 (周三-周四) | • 全功能集成测试 • 核心流程回归测试 • Bug修复与验证 • 上线包打包与发布说明 | 集成测试报告 修复清单 | 开发/测试 | 确保无回归风险
第6阶段 UAT验收 | 6月26-27日 (周五-周六) | • 邀请关键用户参与UAT • 真实业务场景验证 • 收集反馈意见并修复 • 操作培训材料准备 | UAT验收报告 培训文档 | 业务/开发 | 必须无阻断性问题
第7阶段 上线准备 | 6月28日 (周日) | • 生产数据最终备份 • 上线检查清单逐项确认 • 回滚方案演练 • 值班人员安排 | 上线确认单 回滚方案 | 运维/开发 | 确保可快速回退
第8阶段 正式上线 | 6月29日 (周一) | • 流量切换至生产环境 • 24小时监控值班 • 客户通知与公告发布 • 线上问题实时响应 | 上线成功确认 值班记录 | 运维/开发 | 上线日全程值守
第9阶段 交付确认 | 6月30日 (周二) | • 系统稳定运行最终确认 • 客户交付签字 • 运维文档移交 • 后续优化计划制定 | 交付确认单 运维手册 | 项目经理 | 完成向客户正式交付

## 关键里程碑
关键里程碑
里程碑 | 日期 | 验收标准 | 风险等级
后端部署完成 | 6月13日 | PostgreSQL + Gunicorn + Nginx + 安全加固全部完成 | 低
性能测试完成 | 6月17日 | 核心流程性能基准通过，瓶颈清单明确 | 高
性能优化完成 | 6月19日 | 关键性能问题修复，回归测试通过 | 中
核心功能深化完成 | 6月23日 | 红框识别、拼版、下单等核心功能二次优化完成 | 高
集成测试通过 | 6月25日 | 全功能集成测试通过，无阻断性Bug | 高
UAT验收通过 | 6月27日 | 关键用户确认，无阻断性问题 | 高
正式上线 | 6月29日 | 生产环境稳定，客户可访问 | 高
交付客户使用 | 6月30日 | 系统稳定运行，完成正式交付 | 高

## 风险预案
风险预案
风险 | 应对措施 | 责任人
域名备案延迟 | • 提前提交备案申请 • 准备备用域名应急 • 使用IP直接访问作为临时方案 | 运维
数据迁移失败 | • 保留SQLite完整备份 • 分表迁移，逐表验证 • 准备回退方案 | 开发
SSL证书申请延迟 | • 提前申请，准备自签名证书应急 • 考虑使用阿里云免费证书 | 运维
性能不达标 | • 准备扩容方案（升级ECS配置） • 数据库查询优化 • 启用缓存机制 | 开发
上线后严重Bug | • 保留旧服务运行，快速切换回退 • 准备紧急修复流程 • 建立Hotfix分支 | 开发/运维
用户反馈功能缺失 | • 建立需求收集渠道 • 优先级排序，快速迭代 • 准备补丁版本 | 产品经理
周末上线无人响应 | • 安排值班人员 • 建立紧急联系机制 • 准备自动化监控告警 | 项目经理

## 人员安排
人员安排
角色 | 职责 | 参与阶段 | 联系方式
项目经理 | 整体协调、进度把控、风险决策 | 全程
后端开发 | 代码部署、数据库迁移、问题修复 | 第2-5阶段
运维工程师 | 服务器配置、Nginx/Gunicorn、SSL | 第1,3,7-9阶段
测试工程师 | 功能测试、性能测试、UAT组织 | 第4-6阶段
业务负责人 | UAT验收、业务流程确认 | 第6-9阶段
客服支持 | 用户反馈收集、问题初步处理 | 第8-9阶段

## 功能完成详情
功能完成详情 - 已完成功能清单
功能模块 | 子功能 | 状态 | 完成时间 | 详细说明
用户认证 | 手机号登录 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 支持短信验证码登录
用户认证 | 角色权限管理 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 四层角色：客户/商户/工厂/管理员
用户认证 | 地址管理 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 客户收货地址增删改查
下单流程 | 快速下单（单页） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 单页完成规格选择、文件上传、下单
下单流程 | 分步下单 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 6步向导式下单流程
下单流程 | 规格组模式 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 支持多规格组混合下单
下单流程 | 规格组特殊要求备注 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 每个规格组独立填写特殊要求
下单流程 | 规格组缩放比例设置 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 支持99.75%缩放补偿金属膨胀
PDF处理 | 红框智能识别 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 自动检测PDF内容框尺寸
PDF处理 | 红框数据展示 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 识别结果可视化展示
PDF处理 | 红框尺寸前端修改交互优化 | ✔ 已完成 | 2026-06-07 | 下单页Canvas交互+版类效果预览
PDF处理 | 红框尺寸修改 | ✔ 已完成 | 2026-06-06 | 商户后台可修改红框尺寸，支持精确调整
订单管理 | 状态流转 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 6步状态：待确认→设计确认→待支付→生产中→已发货→已完成
订单管理 | 进度追踪 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 客户端可视化进度条
订单管理 | 投诉功能（客户端） | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 客户提交投诉，支持描述+图片
订单管理 | 投诉管理（商户端） | ✔ 已完成 | 2026-06-09 | 投诉列表+详情处理完整实现
拼版工具 | 单订单拼版 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 单个订单内多文件拼版
拼版工具 | 跨订单拼版 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 多个订单合并拼版
拼版工具 | 4种算法 | ✔ 已完成 | 2026-05 | MaxRects、Guillotine、Shelf、Skyline
拼版工具 | 版类效果预览 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 拼版结果可视化预览
生产管理 | 生产看板 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 工厂生产状态实时监控
生产管理 | 工厂管理 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 工厂信息、设备管理
财务管理 | 对账单 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 月度对账单生成
财务管理 | 信用额度 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 客户信用额度管理
文件存储 | 阿里云OSS | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 文件上传下载，内网Endpoint优化
系统优化 | 商户端订单详情页 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 移除操作面板，添加源文件详情、红框数据
系统优化 | SSL证书 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | Certbot证书申请完成
部署准备 | 域名备案 | ✔ 已通过 | 2026-06-08 | 备案通过，已上线 www.zhibanhome.com
部署准备 | PostgreSQL迁移 | ✔ 已完成 | 2026-06-13 | SQLite迁移到PostgreSQL，数据一致性验证通过
部署准备 | Gunicorn+Nginx部署 | ✔ 已完成 | 2026-06-13 | 生产环境服务配置完成，systemd稳定运行
部署准备 | 服务器安全加固 | ✔ 已完成 | 2026-06-13 | 防火墙、SSH、安全组、HTTPS全链路加固完成
上线冲刺 | 性能测试 | ⏳ 待开始 | 预计6月16-18日 | 并发压力测试、响应时间、数据库性能基准测试
上线冲刺 | 性能优化 | ⏳ 待开始 | 预计6月18-19日 | 慢查询优化、代码热点优化、缓存策略实施
上线冲刺 | 核心功能二次深化开发 | ⏳ 待开始 | 预计6月20-23日 | PDF红框识别、拼版算法、下单流程等核心功能深化
上线冲刺 | UAT验收 | ⏳ 待开始 | 预计6月26-27日 | 关键用户参与，真实业务场景验证
上线冲刺 | 正式上线交付 | ⏳ 待开始 | 预计6月29-30日 | 流量切换、24小时值守、客户交付确认