## 项目完成情况
镁印制版下单系统 - 项目完成情况总览
统计时间：2026年6月5日 ¦ 总模块：16个 ¦ 已完成：11个 ¦ 进行中：2个 ¦ 待开始：2个 ¦ 等待备案：1个
模块/功能 | 状态 | 完成时间 | 负责人 | 备注
用户认证体系（登录/注册/权限） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 手机号登录，四层角色权限
客户下单流程（单页/分步） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 支持快速下单和分步下单
PDF红框智能识别 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 自动检测内容框尺寸
订单状态流转与追踪 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 6步进度条可视化
拼版工具（单订单/跨订单） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 4种算法，版类效果预览
生产看板与工厂管理 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 工厂状态、设备监控
对账单与信用额度 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 月度对账、额度管理
阿里云OSS文件存储 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 内网Endpoint配置完成
商户端订单详情页优化 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 移除操作面板，丰富内容
客户投诉功能 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 客户提交投诉，商户处理
SSL证书申请 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 运维 | Certbot证书已申请
红框尺寸修改功能 | 🔄 进行中 | 预计6月6日 | 开发团队 | 客户可修改检测到的尺寸
商户端投诉管理 | 🔄 进行中 | 预计6月6日 | 开发团队 | 查看投诉列表、处理投诉
域名备案 | ⏸ 等待审核 | 预计6月8日 | 运维 | 备案审核中，预计6月8日通过
PostgreSQL数据库迁移 | ⏳ 待开始 | 6月10日-11日 | 开发/运维 | SQLite数据迁移
Gunicorn+Nginx生产部署 | ⏳ 待开始 | 6月12日-13日 | 运维 | systemd服务配置
说明：✔ 已完成 ¦ 🔄 进行中 ¦ ⏸ 等待审核 ¦ ⏳ 待开始

## 部署时间线
镁印制版下单系统 - 平台部署时间进度表
部署周期：2026年6月8日 - 6月20日（2周） ¦ 每阶段2天
阶段 | 日期 | 任务 | 产出物 | 负责人 | 备注
第1阶段 环境准备 | 6月8日-9日 (周一-周二) | 服务器环境检查与准备 • ECS配置确认 • 安全组规则检查 • 域名解析配置 • 安装PostgreSQL • 创建数据库用户 • 配置访问权限 | 环境就绪确认单 数据库安装完成 | 运维/开发 | 确认服务器资源充足
第2阶段 数据迁移 | 6月10日-11日 (周三-周四) | SQLite数据导出 • 完整备份SQLite数据库 • 验证备份完整性 • 数据迁移到PostgreSQL • 验证数据一致性 • 修复迁移问题 | 备份文件 迁移脚本/报告 | 开发 | 保留SQLite作为回退备份
第3阶段 服务部署 | 6月12日-13日 (周五-周六) | 配置Gunicorn + Systemd • 创建systemd服务文件 • 配置自动启动 • 配置重启策略 • Nginx反向代理配置 • SSL证书申请与配置 | systemd服务文件 nginx.conf SSL证书 | 运维/开发 | 使用Certbot免费证书
第4阶段 代码部署 | 6月14日-15日 (周日-周一) | 生产环境代码部署 • Git拉取最新代码 • 安装Python依赖 • 收集静态文件 • 执行数据库迁移 • 基础功能测试 | 代码部署完成 测试报告 | 开发 | 周末安排值班人员
第5阶段 测试优化 | 6月16日-17日 (周二-周三) | 性能测试与优化 • 并发压力测试 • 响应时间测试 • 数据库查询优化 • 问题修复与回归测试 • 修复清单整理 | 性能报告 修复清单 | 开发/测试 | 优先级：阻断性 > 一般
第6阶段 验收准备 | 6月18日-19日 (周四-周五) | 用户验收测试（UAT） • 邀请关键用户参与 • 核心流程验证 • 收集反馈意见 • 备份策略配置 • 运维文档整理 | UAT报告 运维手册 | 业务/开发 | 准备上线检查清单
第7阶段 正式上线 | 6月20日 (周六) | 最终检查与上线切换 • 上线前最终确认 • DNS切换 • 停止旧服务 • 启动新服务 • 24小时监控值班 | 上线确认单 值班记录 | 运维/开发 | 上线后首个周末加强监控

## 关键里程碑
关键里程碑
里程碑 | 日期 | 验收标准 | 风险等级
环境就绪 | 6月9日 | 服务器、数据库、域名全部就绪 | 低
数据迁移完成 | 6月11日 | PostgreSQL数据完整，与SQLite一致 | 高
服务部署完成 | 6月13日 | Gunicorn+Nginx+SSL正常运行 | 中
测试通过 | 6月17日 | 核心流程100%通过，性能达标 | 高
正式上线 | 6月20日 | 生产环境稳定，用户可访问 | 高

## 风险预案
风险预案
风险 | 应对措施 | 责任人
数据迁移失败 | 保留SQLite备份，准备回退方案 分表迁移，逐表验证 | 开发
SSL证书申请延迟 | 提前申请，准备自签名证书应急 考虑使用阿里云免费证书 | 运维
性能不达标 | 准备扩容方案（升级ECS配置） 数据库查询优化 | 开发
上线后严重Bug | 保留旧服务运行，快速切换回退 准备紧急修复流程 | 开发/运维
周末上线无人响应 | 安排值班人员 建立紧急联系机制 | 项目经理

## 人员安排
人员安排
角色 | 职责 | 参与阶段 | 联系方式
项目经理 | 整体协调、进度把控、风险决策 | 全程
后端开发 | 代码部署、数据库迁移、问题修复 | 第2-5阶段
运维工程师 | 服务器配置、Nginx/Gunicorn、SSL | 第1,3,7阶段
测试工程师 | 功能测试、性能测试、UAT组织 | 第4-6阶段
业务负责人 | UAT验收、业务流程确认 | 第6-7阶段