## 项目完成情况
镁印制版下单系统 - 项目完成情况总览
统计时间：2026年6月12日 ｜ 总模块：18个 ｜ 已完成：16个 ｜ 进行中：1个 ｜ 待开始：1个 ｜ 等待备案：0个 ｜ 规划中：0个
模块/功能 | 状态 | 完成时间 | 负责人 | 备注
用户认证体系（登录/注册/权限） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 手机号登录，四层角色权限
客户下单流程（单页/分步） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 支持快速下单和分步下单
PDF红框智能识别 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 自动检测内容框尺寸
订单状态流转与追踪 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 6步进度条可视化
拼版工具（单订单/跨订单） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 4种算法，版类效果预览
生产看板与工厂管理 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 工厂状态、设备监控
对账单与信用额度 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 月度对账、额度管理
阿里云OSS文件存储 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 内网Endpoint配置完成
商户端订单详情页优化 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 移除操作面板，丰富内容
客户投诉功能 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 客户提交投诉，商户处理
SSL证书申请 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 运维 | Certbot证书已申请
规格组特殊要求备注 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 每个规格组独立备注
规格组缩放比例设置 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 支持99.75%缩放补偿
红框尺寸修改功能 | ✔ 已完成 | 2026-06-06 | 开发团队 | 商户后台可修改红框尺寸
商户端投诉管理 | ✔ 已完成 | 2026-06-09 | 开发团队 | 投诉列表+详情处理完整实现
域名备案 | ✔ 已通过 | 2026-06-08 | 运维 | 已上线 www.zhibanhome.com
PostgreSQL数据库迁移 | 🔄 进行中 | 2026-06-13 | 开发/运维 | 服务器已升级4核8G，具备迁移条件
Gunicorn+Nginx生产部署 | ⏳ 待开始 | 预计6月15-16日 | 运维 | systemd服务配置
红框尺寸前端修改交互优化 | ✔ 已完成 | 2026-06-07 | 开发团队 | 下单页Canvas交互+版类效果预览
说明：✔ 已完成 ¦ 🔄 进行中 ¦ ⏸ 等待审核 ¦ ⏳ 待开始 ¦ 📋 规划中

## 部署时间线
镁印制版下单系统 - 平台部署时间进度表
部署周期：2026年6月8日 - 6月30日（3周） ¦ 目标：6月30日正式上线
阶段 | 日期 | 任务 | 产出物 | 负责人 | 已完成 ECS已升级4核8G，OSS/SSL/Nginx已就绪
第1阶段 环境准备 | 6月8日-9日 (周一-周二) | • 服务器环境检查与准备 • ECS配置确认、安全组规则检查 • 域名解析配置 • 安装PostgreSQL、创建数据库用户 • 配置访问权限 | 环境就绪确认单 数据库安装完成 | 运维/开发 | 进行中 服务器升级完成，开始迁移
第2阶段 数据迁移 | 6月10日-11日 (周三-周四) | • SQLite数据完整备份 • 验证备份完整性 • 数据迁移到PostgreSQL • 验证数据一致性 • 修复迁移问题 | 备份文件 迁移脚本/报告 | 开发 | 未开始
第3阶段 服务部署 | 6月12日-13日 (周五-周六) | • 配置Gunicorn + Systemd服务 • 创建systemd服务文件、配置自动启动 • Nginx反向代理配置 • SSL证书配置（Certbot） • HTTPS强制跳转 | systemd服务文件 nginx.conf SSL证书 | 运维/开发 | 未开始
第4阶段 代码部署 | 6月14日-15日 (周日-周一) | • Git拉取最新代码 • 安装Python依赖 • 收集静态文件 • 执行数据库迁移 • 基础功能测试 | 代码部署完成 测试报告 | 开发 | 未开始
第5阶段 功能完善 | 6月16日-17日 (周二-周三) | • 红框尺寸修改功能完善 • 商户端投诉管理功能优化 • 前端交互细节优化 • 问题修复与回归测试 | 功能完善清单 测试报告 | 开发 | 未开始
第6阶段 测试优化 | 6月18日-19日 (周四-周五) | • 并发压力测试 • 响应时间测试 • 数据库查询优化 • 问题修复与回归测试 • 修复清单整理 | 性能报告 修复清单 | 开发/测试 | 未开始
第7阶段 验收准备 | 6月20日-23日 (周六-周二) | • 用户验收测试（UAT） • 邀请关键用户参与 • 核心流程验证 • 收集反馈意见 • 备份策略配置、运维文档整理 | UAT报告 运维手册 | 业务/开发 | 未开始
第8阶段 正式上线 | 6月24日-25日 (周三-周四) | • 上线前最终确认 • DNS切换 • 停止旧服务、启动新服务 • 24小时监控值班 | 上线确认单 值班记录 | 运维/开发 | 未开始
第9阶段 稳定运行 | 6月26日-30日 (周五-下周二) | • 系统稳定运行监控 • 收集用户反馈 • 修复线上问题 • 性能调优 • 准备运营推广 | 运行报告 问题修复记录 | 运维/开发 | 确保系统稳定后再推广

## 关键里程碑
关键里程碑
里程碑 | 日期 | 验收标准 | 风险等级
域名备案通过 | 6月8日 | 备案号获取，域名可正常解析 | 高 已通过
环境就绪 | 6月9日 | 服务器、数据库、域名全部就绪 | 低 已完成（ECS 4核8G + OSS 100G/年）
数据迁移完成 | 6月11日 | PostgreSQL数据完整，与SQLite一致 | 高 进行中，预计6月13-14日
服务部署完成 | 6月13日 | Gunicorn+Nginx+SSL正常运行 | 中 预计6月15-16日
代码部署完成 | 6月15日 | 生产环境代码最新，功能正常 | 中 预计6月15日
功能完善完成 | 6月17日 | 红框修改、投诉管理等功能完善 | 中 已完成
测试通过 | 6月19日 | 核心流程100%通过，性能达标 | 高 预计6月19日
UAT验收通过 | 6月23日 | 关键用户确认，无阻断性问题 | 高 预计6月23日
正式上线 | 6月25日 | 生产环境稳定，用户可访问 | 高 预计6月25日
稳定运行 | 6月30日 | 系统运行7天无重大问题 | 中 预计6月30日

## 风险预案
风险预案
风险 | 应对措施 | 责任人
域名备案延迟 | • 提前提交备案申请 • 准备备用域名应急 • 使用IP直接访问作为临时方案 | 运维
数据迁移失败 | • 保留SQLite完整备份 • 分表迁移，逐表验证 • 准备回退方案 | 开发
SSL证书申请延迟 | • 提前申请，准备自签名证书应急 • 考虑使用阿里云免费证书 | 运维
性能不达标 | • 准备扩容方案（升级ECS配置） • 数据库查询优化 • 启用缓存机制 | 开发
上线后严重Bug | • 保留旧服务运行，快速切换回退 • 准备紧急修复流程 • 建立Hotfix分支 | 开发/运维
用户反馈功能缺失 | • 建立需求收集渠道 • 优先级排序，快速迭代 • 准备补丁版本 | 产品经理
周末上线无人响应 | • 安排值班人员 • 建立紧急联系机制 • 准备自动化监控告警 | 项目经理

## 人员安排
人员安排
角色 | 职责 | 参与阶段 | 联系方式
项目经理 | 整体协调、进度把控、风险决策 | 全程
后端开发 | 代码部署、数据库迁移、问题修复 | 第2-5阶段
运维工程师 | 服务器配置、Nginx/Gunicorn、SSL | 第1,3,7-9阶段
测试工程师 | 功能测试、性能测试、UAT组织 | 第4-6阶段
业务负责人 | UAT验收、业务流程确认 | 第6-9阶段
客服支持 | 用户反馈收集、问题初步处理 | 第8-9阶段

## 功能完成详情
功能完成详情 - 已完成功能清单
功能模块 | 子功能 | 状态 | 完成时间 | 详细说明
用户认证 | 手机号登录 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 支持短信验证码登录
用户认证 | 角色权限管理 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 四层角色：客户/商户/工厂/管理员
用户认证 | 地址管理 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 客户收货地址增删改查
下单流程 | 快速下单（单页） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 单页完成规格选择、文件上传、下单
下单流程 | 分步下单 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 6步向导式下单流程
下单流程 | 规格组模式 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 支持多规格组混合下单
下单流程 | 规格组特殊要求备注 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 每个规格组独立填写特殊要求
下单流程 | 规格组缩放比例设置 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 支持99.75%缩放补偿金属膨胀
PDF处理 | 红框智能识别 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 自动检测PDF内容框尺寸
PDF处理 | 红框数据展示 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 识别结果可视化展示
PDF处理 | 红框尺寸修改 | ✔ 已完成 | 2026-06-06 | 商户后台可修改红框尺寸
订单管理 | 状态流转 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 6步状态：待确认→设计确认→待支付→生产中→已发货→已完成
订单管理 | 进度追踪 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 客户端可视化进度条
订单管理 | 投诉功能（客户端） | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 客户提交投诉，支持描述+图片
订单管理 | 投诉管理（商户端） | ✔ 已完成 | 2026-06-09 | 商户查看投诉列表、处理投诉
拼版工具 | 单订单拼版 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 单个订单内多文件拼版
拼版工具 | 跨订单拼版 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 多个订单合并拼版
拼版工具 | 4种算法 | ✔ 已完成 | 2026-05 | MaxRects、Guillotine、Shelf、Skyline
拼版工具 | 版类效果预览 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 拼版结果可视化预览
生产管理 | 生产看板 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 工厂生产状态实时监控
生产管理 | 工厂管理 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 工厂信息、设备管理
财务管理 | 对账单 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 月度对账单生成
财务管理 | 信用额度 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 客户信用额度管理
文件存储 | 阿里云OSS | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 文件上传下载，内网Endpoint优化
系统优化 | 商户端订单详情页 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 移除操作面板，添加源文件详情、红框数据
系统优化 | SSL证书 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | Certbot证书申请完成
部署准备 | 域名备案 | ⏸ 等待审核 | 预计6月8日 | 备案审核中
部署准备 | PostgreSQL迁移 | ⏳ 待开始 | 6月10日-11日 | SQLite迁移到PostgreSQL
部署准备 | Gunicorn+Nginx部署 | ⏳ 待开始 | 6月12日-13日 | 生产环境服务配置