## 项目完成情况
镁印制版下单系统 - 项目完成情况总览（6月28日上线版）
统计时间：2026年6月13日 ｜ 总模块：18个 ｜ 已完成：18个 ｜ 进行中：0个 ｜ 待开始：0个
模块/功能 | 状态 | 完成时间 | 负责人 | 备注
用户认证体系（登录/注册/权限） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 手机号登录，四层角色权限
客户下单流程（单页/分步） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 支持快速下单和分步下单
PDF红框智能识别 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 自动检测内容框尺寸
订单状态流转与追踪 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 6步进度条可视化
拼版工具（单订单/跨订单） | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 4种算法，版类效果预览
生产看板与工厂管理 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 工厂状态、设备监控
对账单与信用额度 | ✔ 已完成 | 2026-05 | 开发团队 | 月度对账、额度管理
阿里云OSS文件存储 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 私有Bucket，签名URL访问，100G/年
商户端订单详情页优化 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 移除操作面板，丰富内容
客户投诉功能 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 客户提交投诉，支持描述+图片
SSL证书申请 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 运维 | Certbot证书已申请
规格组特殊要求备注 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 每个规格组独立备注
规格组缩放比例设置 | ✔ 已完成 | 2026-06-05 | 开发团队 | 支持99.75%缩放补偿
红框尺寸修改功能 | ✔ 已完成 | 2026-06-06 | 开发团队 | 商户后台可修改红框尺寸
红框尺寸前端修改交互优化 | ✔ 已完成 | 2026-06-07 | 开发团队 | 下单页Canvas交互+版类效果预览
商户端投诉管理 | ✔ 已完成 | 2026-06-09 | 开发团队 | 投诉列表+详情处理完整实现
域名备案 | ✔ 已通过 | 2026-06-08 | 运维 | 已上线 www.zhibanhome.com
PostgreSQL数据库迁移 | ✔ 已完成 | 2026-06-13 | 开发/运维 | 440条数据完整迁移
Gunicorn+Nginx生产部署 | ✔ 已完成 | 2026-06-13 | 运维 | systemd自启动，Nginx反向代理
说明：✔ 已完成 ｜ 🔄 进行中 ｜ ⏳ 待开始

## 部署时间线
镁印制版下单系统 - 平台部署时间进度表（6月12日-6月28日）
目标上线时间：2026年6月28日 ｜ 周期：17天 ｜ 每2天为一个阶段
阶段 | 日期 | 任务 | 产出物 | 负责人 | 备注
第0阶段 当前状态确认 | 6月12日-13日 (周五-周六) | ① 服务器升级确认（4核8G已验证） ② OSS配置确认（100G/年已启用） ③ 迁移脚本准备与测试 ④ 现有SQLite数据库完整备份 | 服务器配置确认单 OSS启用确认 迁移脚本 | 开发/运维 | 已完成 服务器4核8G已验证，OSS已启用，PostgreSQL已迁移
第1阶段 环境准备 | 6月14日-15日 (周日-周一) | ① 服务器安全加固（SSH端口、密钥登录、fail2ban、安全组） ② PostgreSQL安装与pg_hba.conf认证配置 ③ 创建数据库用户与权限 ④ Nginx预配置检查 | 安全加固清单 PostgreSQL安装完成 数据库用户就绪 | 运维 | 已完成 Gunicorn+systemd+Nginx部署完成，系统可访问
第2阶段 数据迁移 | 6月16日-17日 (周二-周三) | ① SQLite数据导出与备份验证 ② 数据迁移到PostgreSQL ③ 数据一致性校验 ④ Django切换DB_ENGINE为postgresql ⑤ 功能冒烟测试 | 迁移脚本 迁移报告 冒烟测试报告 | 开发/运维 | 技术支持6/16介入
第3阶段 服务部署 | 6月18日-19日 (周四-周五) | ① Gunicorn配置与systemd服务文件 ② Nginx反向代理配置 ③ SSL证书配置与HTTPS强制跳转 ④ 静态文件collectstatic ⑤ 服务启动与基础验证 | gunicorn.service nginx.conf SSL证书 | 运维 | runserver切换为Gunicorn
第4阶段 代码部署 | 6月20日-21日 (周六-周日) | ① Git拉取最新代码 ② 安装Python依赖 ③ 执行数据库迁移 ④ 基础数据初始化（测试账号、商品规格） ⑤ 基础功能测试 | 代码部署完成 测试报告 | 开发/运维 | 周末安排值班
第5阶段 测试优化 | 6月22日-23日 (周一-周二) | ① 并发压力测试 ② 大文件上传测试 ③ 数据库查询优化 ④ 问题修复与回归测试 ⑤ 修复清单整理 | 性能测试报告 优化清单 修复清单 | 开发/测试/技术支持 | 优先级：阻断性 > 一般
第6阶段 UAT验收 | 6月24日-25日 (周三-周四) | ① 用户验收测试（UAT） ② 邀请关键用户参与 ③ 核心业务流程验证 ④ 收集反馈意见 ⑤ 备份策略配置 | UAT报告 反馈意见清单 | 业务/产品经理/技术支持 | 区分Bug与需求
第7阶段 问题修复 | 6月26日-27日 (周五-周六) | ① UAT反馈问题修复 ② 生产环境数据清理 ③ 监控、日志、备份最终检查 ④ 应急预案制定 ⑤ 上线前最终确认 | 修复版本上线 上线检查清单 应急预案 | 开发/运维 | 保留回退方案
第8阶段 正式上线 | 6月28日 (周日) | ① 最终检查与上线切换 ② DNS切换 ③ 停止旧服务、启动新服务 ④ 24小时监控值班 | 上线确认单 值班记录 | 运维/开发/技术支持 | 上线首日加强监控

## 关键里程碑
关键里程碑
里程碑 | 日期 | 验收标准 | 风险等级
服务器升级确认 | 6月12日 | 4核8G运行正常，OSS已启用 | 低
环境安全加固完成 | 6月15日 | SSH密钥登录、fail2ban、安全组配置完成 | 中
数据迁移完成 | 6月17日 | PostgreSQL数据完整，与SQLite一致 | 高
服务部署完成 | 6月19日 | Gunicorn+Nginx+SSL正常运行 | 中
代码部署完成 | 6月21日 | 生产环境代码最新，功能正常 | 中
性能测试通过 | 6月23日 | 核心流程100%通过，性能达标 | 高
UAT验收完成 | 6月25日 | 关键用户确认，无阻断性问题 | 高
正式上线 | 6月28日 | 生产环境稳定，用户可访问 | 高

## 风险预案
风险预案
风险 | 应对措施 | 责任人
数据迁移失败 | 保留SQLite备份，分表迁移，逐表验证；准备回退脚本 | 开发
SSL证书申请延迟 | 提前申请，准备自签名证书应急；考虑阿里云免费证书 | 运维
性能不达标 | 准备扩容方案；数据库查询优化；启用缓存机制 | 开发
UAT反馈大量需求 | 区分Bug与需求；Bug立即修复，需求排入迭代计划 | 产品经理
安全加固导致无法登录 | 保留当前SSH会话，配置前先测试密钥登录 | 运维
上线后严重Bug | 保留旧服务运行，快速切换回退；准备紧急修复流程 | 开发/运维

## 人员安排
人员安排
角色 | 职责 | 参与阶段 | 联系方式
项目经理 | 整体协调、进度把控、风险决策 | 全程
后端开发 | 代码部署、数据库迁移、问题修复 | 第0-5阶段
运维工程师 | 服务器配置、Nginx/Gunicorn、SSL、安全加固 | 第0-8阶段
测试工程师 | 功能测试、性能测试、UAT组织 | 第4-6阶段
业务负责人 | UAT验收、业务流程确认 | 第6-8阶段
技术支持 | 环境交接、UAT支持、客户培训 | 第2-8阶段