## 代码提交汇总
提交日期 | 提交哈希 | 类型 | 变更内容 | 影响范围 | 备注
2026-06-08 | ed78b18 | fix | 修复前端上传后红框识别无反应问题 | 前端上传+红框识别 | 修复上传后前端未正确渲染红框的问题
2026-06-08 | 65a3d46 | fix | batch_upload_files返回像素坐标boxes，修复前端无法渲染红框 | 后端API+前端渲染 | 统一返回像素坐标，前端可正确渲染
2026-06-08 | 35b6eff | fix | 修复generate_pdf_preview灰度渲染错误 | PDF预览生成 | 灰度图渲染异常修复
2026-06-08 | b4e1e3e | feat | 添加python-dotenv支持，自动加载.env文件 | 项目配置 | 支持从.env读取配置
2026-06-09 | c825525 | feat | 新增浮雕3D预览图功能（Three.js + 高度图/法线贴图生成） | 3D预览 | 后端生成贴图，前端Three.js渲染
2026-06-09 | d20bbb4 | fix | 修复3D预览JS错误并增强浮雕效果 | 3D预览 | 修复JS错误，增强浮雕效果
2026-06-09 | 1c8b6a4 | feat | 增强浮雕3D效果 - 专业级金属浮雕 | 3D预览 | 径向金色渐变、多层阴影、四灯照明
2026-06-09 | 1ce3218 | docs | 新增部署指南文档 DEPLOY_GUIDE.md | 文档 | 完整部署指南
2026-06-09 | 554e015 | docs | 更新项目状态至2026-06-09 | 文档 | PROJECT_STATUS.md更新
2026-06-09 | 053b73c | fix | 修复订单详情页 TemplateSyntaxError | 商户端订单详情 | 修复模板语法错误
2026-06-09 | f5cc56b | fix | 恢复 plate_batch_update_layout 函数定义 | 商户端拼版 | 恢复缺失函数
2026-06-09 | a00a1a7 | fix | 修复模板 add 过滤器语法错误 | 模板 | 修复过滤器语法
2026-06-09 | d36e398 | feat | 下单页右侧新增预览图占位区域 | 客户下单页 | 新增预览图区域
2026-06-09 | 1f1b89c | fix | 锁定商户修改客户红框尺寸功能 | 商户端红框 | 限制商户修改客户红框
2026-06-10 | 312b56d | refactor | 使用高度图光照模拟重构浮雕/烫金效果生成器 | 效果图生成 | 重构效果生成算法
2026-06-10 | aa650a5 | feat | 投诉功能全面升级 | 投诉模块 | 客户端+商户端完整投诉流程
2026-06-10 | 09dfa2c | fix | 客户端投诉表单移除类型选择，仅保留描述和照片 | 客户端投诉 | 简化投诉表单
2026-06-10 | eb1c4ee | feat | 生产环境部署配置 + 手机号验证码登录 | 部署+登录 | 生产环境配置和登录流程
2026-06-11 | 7f62f44 | security | 清理 start.sh 硬编码密钥，改为从 .env 读取；添加生产环境配置说明 | 部署安全 | 移除硬编码密钥
2026-06-11 | 131e866 | feat | 启用阿里云OSS存储，支持私有Bucket签名URL | 文件存储+安全 | 私有Bucket签名URL访问

## 文档与进度更新
日期 | 文档/文件 | 更新内容 | 影响
2026-06-09 | PROJECT_STATUS.md | 更新项目状态至2026-06-09 | 团队上下文同步
2026-06-09 | deploy/DEPLOY_GUIDE.md | 新增完整部署指南 | 部署参考文档
2026-06-09 | CHANGELOG.md | 新增6月7-9日变更记录 | 变更追踪
2026-06-12 | PROJECT_STATUS.md | 更新至2026-06-12，补充服务器升级、OSS配置 | 进度同步
2026-06-12 | CHANGELOG.md | 新增6月10-12日变更记录 | 变更追踪
2026-06-12 | 项目推进计划表_v2.xlsx | 刷新进度至6月12日 | 进度管理
2026-06-12 | 平台部署时间进度表_6月8日-20日.xlsx | 刷新进度至6月12日 | 进度管理
2026-06-12 | 平台部署时间进度表_详细版_6月5日-30日.xlsx | 刷新进度至6月12日 | 进度管理

## 下周重点任务
日期 | 任务 | 负责人 | 优先级 | 产出物 | 依赖条件
2026-06-13 | PostgreSQL安装与认证配置（pg_hba.conf改为md5） | 开发/运维 | 高 | 可连接的PostgreSQL实例 | 服务器已升级
2026-06-13 | SQLite数据备份与迁移脚本验证 | 开发 | 高 | 完整数据备份
2026-06-14 | 执行SQLite→PostgreSQL数据迁移 | 开发/运维 | 高 | 迁移报告+一致性校验 | PostgreSQL配置完成
2026-06-14 | Django切换DB_ENGINE为postgresql并验证 | 开发 | 高 | 功能冒烟测试通过 | 数据迁移完成
2026-06-15 | Gunicorn配置与systemd服务文件 | 运维 | 高 | gunicorn.service
2026-06-15 | Nginx反向代理+HTTPS优化配置 | 运维 | 高 | nginx.conf
2026-06-16 | 技术支持介入，部署环境交接 | 技术支持 | 高 | 交接文档 | Gunicorn+Nginx就绪
2026-06-17 | 生产环境冒烟测试 | 开发+技术支持 | 高 | 冒烟测试报告 | 部署完成
2026-06-18 | 性能测试（并发下单、大文件上传） | 测试+技术支持 | 中 | 性能测试报告
2026-06-19 | 问题修复与回归测试 | 开发 | 中 | 修复清单
2026-06-20 | UAT测试环境准备，数据初始化 | 产品经理+技术支持 | 高 | UAT环境就绪