## 里程碑倒排
里程碑 | 目标日期 | 倒推天数 | 验收标准 | 风险等级 | 负责人
客户UAT测试启动 | 2026-06-30 | 0 | 客户可登录系统完成真实下单流程，无阻断性问题 | 高 | 项目经理+产品经理
UAT环境就绪+数据初始化 | 2026-06-27 | -3 | 生产环境部署最新代码，UAT测试账号、商品规格、基础数据就绪 | 中 | 运维+技术支持
性能测试通过+核心问题修复 | 2026-06-25 | -5 | 并发下单、大文件上传、PDF生成响应时间达标，Bug修复闭环 | 高 | 测试+开发
生产环境部署切换Gunicorn | 2026-06-23 | -7 | Gunicorn+systemd+Nginx+SSL稳定运行，runserver下线 | 高 | 运维
PostgreSQL迁移完成+Django切换 | 2026-06-20 | -10 | 数据完整迁移，Django切换为PostgreSQL并验证通过 | 高 | 开发+运维
服务器安全加固完成 | 2026-06-18 | -12 | SSH密钥登录、fail2ban、安全组策略完成 | 中 | 运维
迁移脚本+回退方案准备 | 2026-06-16 | -14 | 迁移脚本测试通过，回退方案文档化 | 高 | 开发

## 详细任务倒排
周次 | 日期 | 阶段 | 任务 | 负责人 | 产出物 | 前置依赖 | 状态
W1 | 2026-06-12 | 准备 | 确认服务器升级完成（4核8G已验证） | 项目经理 | 服务器配置确认 | - | 已完成
W1 | 2026-06-13 | 数据库 | PostgreSQL安装与pg_hba.conf md5认证配置 | 运维 | 可连接PG数据库 | 服务器就绪 | 未开始
W1 | 2026-06-13 | 数据库 | SQLite完整备份+迁移脚本验证 | 开发 | 备份文件+迁移脚本 | - | 未开始
W1 | 2026-06-14 | 数据库 | 执行SQLite→PostgreSQL数据迁移+一致性校验 | 开发+运维 | 迁移报告 | PG配置完成 | 未开始
W1 | 2026-06-14 | 数据库 | Django settings切换DB_ENGINE为postgresql | 开发 | 冒烟测试通过 | 迁移完成 | 未开始
W1 | 2026-06-15 | 部署 | Gunicorn配置+systemd服务文件+开机自启 | 运维 | gunicorn.service | - | 未开始
W1 | 2026-06-15 | 部署 | Nginx反向代理+HTTPS+静态文件优化 | 运维 | nginx.conf | Gunicorn就绪 | 未开始
W1 | 2026-06-16 | 安全 | 服务器安全加固（SSH端口/密钥/fail2ban/安全组） | 运维 | 安全加固清单 | - | 未开始
W1 | 2026-06-16 | 交接 | 技术支持介入，部署环境交接+培训 | 技术支持 | 交接文档 | Gunicorn+Nginx就绪 | 未开始
W1 | 2026-06-17 | 验证 | 生产环境冒烟测试（核心流程） | 开发+技术支持 | 冒烟测试报告 | 部署完成 | 未开始
W2 | 2026-06-18 | 测试 | 性能测试：并发下单、大文件上传、PDF生成 | 测试+技术支持 | 性能测试报告 | - | 未开始
W2 | 2026-06-18 | 优化 | 数据库查询优化+静态资源缓存配置 | 开发+运维 | 优化清单 | - | 未开始
W2 | 2026-06-19 | 修复 | 性能/功能问题修复+回归测试 | 开发+测试 | 修复清单+回归报告 | 测试完成 | 未开始
W2 | 2026-06-20 | 准备 | UAT环境数据初始化（测试账号、商品、工厂） | 产品经理+技术支持 | UAT数据集 | - | 未开始
W2 | 2026-06-23 | 部署 | UAT环境最终部署+线上回归 | 运维+技术支持 | UAT环境就绪确认 | 代码稳定 | 未开始
W2 | 2026-06-24 | 准备 | UAT测试用例确认+客户培训材料准备 | 产品经理 | UAT测试用例+培训材料 | - | 未开始
W2 | 2026-06-25 | 优化 | UAT预演+边界问题修复 | 开发+技术支持 | 预演报告 | - | 未开始
W2 | 2026-06-27 | 准备 | UAT环境最终检查+数据清理 | 运维+产品经理 | 上线检查清单 | - | 未开始
W2 | 2026-06-30 | UAT | 客户UAT测试启动 | 项目经理+技术支持 | UAT启动会议纪要 | 环境就绪 | 未开始

## 风险预案
风险 | 影响 | 应对方案 | 责任人 | 触发条件
PostgreSQL迁移失败 | 高 | 保留SQLite备份，分表迁移，逐表校验；准备一键回退脚本 | 开发+运维 | 迁移后数据不一致
Gunicorn部署后性能不达标 | 高 | 调整worker数量/线程模型；必要时水平扩展或升级配置 | 运维 | 并发测试未达标
客户UAT提出大量需求变更 | 中 | 区分Bug与需求；Bug立即修复，需求排入迭代计划 | 产品经理 | UAT反馈超出预期
安全加固导致无法远程登录 | 中 | 保留当前会话窗口，配置前先测试密钥登录 | 运维 | SSH配置错误
域名/SSL异常 | 中 | 准备IP临时访问方案+自签名证书应急 | 运维 | HTTPS无法访问
技术支持上手慢 | 低 | 提前准备操作手册+安排1对1交接 | 项目经理 | 交接效率低

## 人员分工
角色 | 职责 | 参与时间 | 关键任务
项目经理 | 整体进度把控、风险决策、客户沟通 | 全程 | 每日站会+周报+里程碑验收
后端开发 | 数据库迁移、API问题修复、性能优化 | 6/13-6/19 | PG迁移、Gunicorn支持、Bug修复
前端开发 | UAT反馈交互优化、样式问题修复 | 6/17-6/25 | UAT界面问题修复
运维工程师 | 服务器、Nginx、Gunicorn、SSL、安全加固 | 6/13-6/27 | 部署+安全+监控
测试工程师 | 冒烟测试、性能测试、回归测试 | 6/17-6/25 | 测试报告+Bug跟踪
技术支持 | 环境交接、UAT支持、客户培训 | 6/16-6/30 | 交接文档+现场支持
产品经理 | UAT用例、培训材料、需求优先级 | 6/20-6/30 | UAT准备+反馈收集