## 项目计划表
镁印制版下单系统 — 项目推进计划表
计划周期：2026年6月1日 起 ｜ 单位：2天/阶段 ｜ 当前日期：2026-06-01
阶段 | 时间区间 | 工作内容 | 交付物 | 负责人 | 状态 | 风险/备注 | 关键里程碑
P1 | 6/1 (日) ~ 6/2 (一) | ① 需求冻结：确认拼版小工具接口规范 ② 现有系统收尾：订单流转、权限体系最终检查 ③ 环境准备：生产服务器、域名、SSL预配置 | 《接口规范文档》 系统冒烟测试通过 服务器就绪 | 技术负责人 产品经理 | 进行中 | 拼版工具接口若变更会阻塞P3
P2 | 6/3 (二) ~ 6/4 (三) | ① 拼版小工具导入前联调准备 ② 数据库迁移脚本编写（SQLite→PostgreSQL） ③ 商家平台拼版模块兼容性改造 | 迁移脚本 兼容性改造PR 联调环境 | 后端开发 前端开发 | 未开始
P3 | 6/5 (四) ~ 6/6 (五) | 【关键】拼版小工具正式导入系统 ① 算法模块接入（utils/plate_layout等） ② 拼版结果预览与人工调整功能融合 ③ PDF拼版输出与现有订单流程打通 | 拼版功能合并完成 端到端流程跑通 | 技术负责人 全栈开发 | 未开始 | 6/5为拼版工具交付日，延期则整体后移 | ★ 拼版工具导入完成
P4 | 6/7 (六) ~ 6/8 (日) | ① 全链路自测：客户下单→商家审核→自动拼版→安排生产→发货→收货 ② 多角色权限交叉验证（客服/设计/财务/生产/总管理员） ③ 边界场景处理：补版、取消订单、信用额度超额 | 自测问题清单 修复后版本 | 开发团队 测试人员 | 未开始 | 周末加班或视情况顺延
P5 | 6/9 (一) ~ 6/10 (二) | ① 集成测试：子账号权限、拼版算法准确性、PDF预览/下载 ② 性能测试：大文件上传、并发下单 ③ Bug集中修复与回归验证 | 《集成测试报告》 Bug修复闭环 | 测试负责人 开发人员 | 未开始 |  | ★ 集成测试通过
P6 | 6/11 (三) ~ 6/12 (四) | ① 生产环境部署：阿里云ECS/宝塔面板 ② 域名解析、SSL证书配置、Nginx反向代理 ③ 外部服务对接：快递100、阿里云OSS ④ 数据初始化：测试账号、基础商品规格 | 生产环境可访问 https域名正常 | 运维/部署负责人 | 未开始 | 部署问题可能导致1天延期 | ★ 生产部署完成
P7 | 6/13 (五) ~ 6/14 (六) | 【团队内测】 ① 全员按《测试说明》进行局域网/公网测试 ② 核心业务流程走查（注册→下单→审核→拼版→发货→结算） ③ 商家子账号、岗位权限全流程验证 ④ 问题收集与紧急修复 | 《内测问题汇总表》 修复后稳定版本 | 产品经理 全体团队成员 | 未开始 | 内测发现重大问题需追加修复时间 | ★ 团队内测完成
P8 | 6/15 (日) ~ 6/16 (一) | 【客户UAT测试】 ① 邀请1-2家种子客户试用真实下单场景 ② 客户反馈收集：操作便捷性、拼版结果准确性、订单状态透明度 ③ 客户培训材料准备（简易操作手册/视频） | 《客户反馈清单》 培训材料V1 | 产品经理 客户成功 | 未开始 | 客户时间协调风险 | ★ 客户测试启动
P9 | 6/17 (二) ~ 6/18 (三) | ① 客户反馈问题修复与优化 ② 生产环境数据清理，准备正式运营 ③ 监控、日志、备份策略最终检查 ④ 应急预案制定（回滚方案、客服响应） | 修复版本上线 《上线检查清单》 应急预案 | 技术负责人 运维 | 未开始 |  | ★ 系统具备上线条件
P10 | 6/19 (四) ~ 6/20 (五) | 【正式上线/交付】 ① 宣布系统正式启用 ② 首批客户正式下单 ③ 7×12小时值班支持（前3天） ④ 项目复盘与迭代计划制定 | 系统正式运营 《项目复盘报告》 | 项目经理 全团队 | 未开始 |  | ★ 正式上线交付
说明：① 本计划以2天为一个推进单位，关键里程碑用 ★ 标注；② 6月5日为拼版小工具导入日，为该计划关键路径；③ 周末视情况加班或顺延，建议P4、P7预留弹性。